Gerb_rf

***Администрация***

***муниципального образования «Родниковский муниципальный район»***

***Ивановской области***

**Управление образования**

**П Р И К А З**

02.12.2021 № 518/1

**О внесении изменений в приказ Управления образования от 16.09.2021 № 365 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Родниковского муниципального района»**

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 30.11.2021 № 1216-о «О внесении изменений приказ Департамента образования Ивановской области от 15.09.2021 №1000-о «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год», в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта «Образование»

приказываю:

1. Внести изменения в приказ Управления образования от.16.09.2021 № 365 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Родниковского муниципального района», изложив приложение к настоящему приказу в новой редакции (приложение).
2. Муниципальной методической службе, руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Начальник Управления образования

Исп.

Белоброва С.С.., 2-25-67

**Приложение к приказу**

**Управления образования администрации МО**

**«Родниковский муниципальный район»**

**от 02.12.2021№ 518/1**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,**

**направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| 1. Организационно-управленческая деятельность | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | до 20.09.2021 | Косорукова А.Е.  Белоброва С.С.  Муниципальная методическая служба | Приказ Управления образования об утверждении муниципального плана |
| 1.2. | Определение специалистов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности в Родниковском муниципальном районе | до 20.09.2021 | Белоброва С.С.  Лебедев И.Е.  Носкова С.С.  Масова С.В.  Марычева Т.Ю.  Фрякина Н.В. | Приказ Управления образования о назначении ответственных за  за вопросы формирования функциональной грамотности в Родниковском муниципальном районе по направлениям деятельности |
| 1.3. | Разработка и утверждение в общеобразовательных организациях плана, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности | до 01.10.2021 | Белоброва С.С.  Лебедев И.Е. | Приказ Управления образования  Разработка и утверждение в общеобразовательных организациях плана, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности |
| 1.4. | Организация работы с муниципальными общеобразовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | до 10.10.2021 | Белоброва С.С.  Лебедев И.Е. | Приказ Управления образования  по  организация работы с муниципальными общеобразовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности |
| 1.5. | Организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными общеобразовательными программами | 1 раз в квартал | Белоброва С.С.  Масова С.В. | Письмо Управления образования  о проведение РМО октябрь  март |
| 1.6. | Мониторинг выполнения муниципального плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательными организациями | 1 раз в квартал | БелоброваС.С.  Масова С.В.  Лебедев И.Е. | Приказ Управления образования о проведении самодиагностики по выполнению плана мероприятий |
| 1.7. | Обеспечение актуализации планов работы районных предметных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности | до 01.10.2021 | БелоброваС.С.  Масова С.В. | Письмо Управления образования по актуализации планов |
| 1.8. | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | постоянно | Белоброва С.С.  Лебедев И.Е. | Ссылки на размещенную информацию |
| 1.9. | Проведение мониторинга наличия на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с формированием и оценкой функциональной грамотности | 1 раз в полугодие | Белоброва С.С.  Лебедев И.Е | Аналитическая справка |
| 1. **Работа с педагогами и образовательными организациями** | | | | |
| 2.1. | Определение в общеобразовательных организациях педагогов наставников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | до 10.10.2021 | Масова С.С. | Письмо Управления образования |
| 2.2. | Проведение совещания с заместителями директоров по УВР и педагогами «Функциональная грамотность в рамках обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» | декабрь, 2021 | Белоброва С.С. | Протокол совещания |
| 2.3. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | в соответствии с графиком | Носкова С.С.  Масова С.В. | Письмо Управление образования  Аналитическая справка по итогам учебного года |
| 2.4. | Организация онлайн-диагностики педагогов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе ЯУчитель | март, 2022 | Белоброва С.С.  Лебедев И.Е.  Масова С.В. | Приказ Управления образования о проведении диагностики |
| 2.5. | Организация работы РМО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | март, 2022 | Масова С.В. | Аналитическая справка |
| 2.6. | Формирование баз данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности | март, 2022 | Масова С.В. | Приказ Управления образования |
| 2.7 | Проведение мастер-классов для педагогов по решению заданий платформы «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности» | апрель, 2022 | Белоброва С.С.  Масова С.В. | Приказ Управления образования о проведении мастер –классов |
| 2.8. | Проведение открытых уроков педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности в рамках методического семинара общеобразовательной организации | по плану методической работы  март-апрель | Носкова С.С.  Масова С.В. | Письмо Управления образования  Аналитическая справка |
| 2.9. | Проведение анализа результатов диагностики педагогов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на платформе ЯУчитель | апрель-май, 2022 | Масова С.С. | Аналитическая справка |
| 2.10. | Подготовка методических материалов и размещение их на официальном сайте Управления образования | в течение года | Лебедев И.Е.  Масова С.В. | Ссылки на размещение информации |
| 1. **Работа с обучающимися общеобразовательных организаций** | | | | |
| 3.1. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности | до 01.10.2021 | Белоброва С.С.  Лебедев И.Е. | Приказ Управления образования о формировании базы данных |
| 3.2. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | ноябрь, 2021 | Белоброва С.С. | Приказ Управления образования |
| 3.3. | Участие обучающихся 9 классов в мониторинговом исследовании функциональной грамотности | ноябрь, 2021 | Белоброва С.С. | Приказ ДО ИО  Приказ Управления образования  Аналитическая справка по итогам проведения |
| 3.4. | Включение в планы внеурочной деятельность общеобразовательных  организаций мероприятий, направленных формирование функциональной грамотности | в течение года | Марычева Т.Ю. | Письмо Управления образования |
| 3.5. | Участие обучающихся в олимпиадах по функциональной грамотности | в течение года | Масова С.С. | Письма Управления образования |
| 3.6. | Проведение научно-исследовательской конференции для обучающихся общеобразовательных организаций | апрель, 2022 | Фрякина Н.В.  Масова С.В. | Приказ Управления образования  Аналитическая справка по итогам проведения |